## Smoke Test Guidelines
📖 ข้อกำหนดและแนวทางการใช้งาน (Smoke Test Instructions & Guidelines)
คำแนะนำสำหรับทีมทดสอบ เพื่อความเข้าใจวัตถุประสงค์ การเก็บหลักฐาน การสรุปผลลง Linear และปัจจัยความสำเร็จ
🎯 1. วัตถุประสงค์และปัจจัยความสำเร็จ (Key Success Factors)
ทำไมต้องทำ Smoke Test ก่อนเปิด UAT? Smoke Test มีเป้าหมายเพื่อ 'ตรวจสอบความพร้อมของระบบในภาพรวม (Quick Verification)' ว่า E2E Flow หลักทำงานได้ ไม่พังทลาย ก่อนที่จะปล่อยให้ผู้ใช้งานจริง (UAT Users) เข้ามาทดสอบ โดยมี 3 ปัจจัยความสำเร็จหลัก ได้แก่: 1. มี Data Chain Tracker บันทึกรหัสกลางร่วมกัน (Centralized Data Chain): - ในระบบ HIS ข้อมูลเชื่อมโยงกันข้ามแผนก (HN -> VN -> AN -> Order ID -> Bill No.) ทุกคนในทีมต้องใช้และลงบันทึกในตาราง Header เดียวกัน เพื่อให้เห็นการส่งต่อข้อมูลแบบ End-to-End จริง 2. โฟกัสการทดสอบแบบ Quick Check / Happy Path: - เน้นตรวจสอบตามขั้นตอนแบบย่อในตาราง ไม่ต้องจมกับ Edge Cases ในรอบนี้ หากเจอ Bug ติดขัดเกิน 5 นาที ให้ทำเครื่องหมาย FAIL/BLOCKED แล้วข้ามไปข้อถัดไปทันที เพื่อคุมเวลาให้อยู่ใน 45-60 นาที 3. กำหนด Go / No-Go Decision Gate ชัดเจนก่อนเปิด UAT: - Scenarios สำคัญระดับ Critical (เช่น SC-01 คัดกรอง, SC-05 จองเตียง, SC-07 IPD Orders, SC-14 Discharge ปิดบิล) ต้อง PASS 100% หากไม่ผ่าน ห้ามเปิดรอบ UAT เด็ดขาด
📸 2. รูปแบบการเก็บผลลัพธ์และหลักฐาน (Evidence & Defect Tracking Guidelines)
1. การเก็บหลักฐานภาพถ่ายหน้าจอ (Key Milestone Screenshots): - ในรอบ Smoke Test ไม่จำเป็นต้องแคปหน้าจอทุกขั้นตอน ให้แคปเฉพาะ '4 จุดสำเร็จสำคัญ' เพื่อยืนยันความสมบูรณ์ของ E2E Flow: [1] OPD Visit Completed: หน้าจอส่ง Order OPD หรือสร้าง Admit Order สำเร็จ [2] IPD Admit & Bed Occupied: ผังเตียงที่แสดงผู้ป่วยเข้าพักใน Ward สำเร็จ [3] MAR / Dispensed: หน้า e-MAR หรือหน้ายืนยันการจ่ายยาสำเร็จ [4] Discharge & Bill Closed: ใบเสร็จรับเงินยอดสุดท้าย + สถานะจำหน่ายสำเร็จ 2. มาตรฐานการตั้งชื่อไฟล์ภาพ Bug (Defect Screenshot Naming Convention): - หากพบข้อผิดพลาด ให้แคปภาพหน้าจอและตั้งชื่อไฟล์ตามรูปแบบมาตรฐาน เพื่อให้ทีม Dev/QA สืบค้นได้ทันที: รูปแบบ: [ScenarioID]_[Role]_[ShortDescription]_[YYYYMMDD] ตัวอย่าง: SC05_BedAdmin_CannotGenerateAN_20260821.png SC09_Pharmacy_StockNotDeducted_20260821.png
📝 3. ตัวอย่างแบบฟอร์ม Dashboard สรุปผล ส่งใน Linear ก่อนเริ่ม UAT
เมื่อทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คัดลอก (Copy) ข้อความตามโครงสร้างด้านล่างนี้ ไปโพสต์สรุปผลใน Linear Issue / Requirement การทดสอบ ก่อนแจ้งเปิดรอบ UAT:
📢 [Smoke Test Summary Report] - Pre-UAT Verification Sign-off 🗓 Date: 2026-08-21 ¦ Environment: STAGING / UAT ¦ Run ID: SM-RUN-001 👤 Tester: [ระบุชื่อผู้ทดสอบ] 📊 Overall Status: 🟢 READY FOR UAT (Pass Rate: 94.1%) • Total Scenarios: 17 Scenarios • 🟢 Passed: 16 Scenarios • 🔴 Failed: 1 Scenario (SC-15 Report PDF format alignment error - Non-critical) • 🟡 Blocked: 0 Scenarios 🔗 Primary E2E Data Chain Tracked: • HN: HN69001 ¦ VN: VN260012 ¦ AN: AN690088 ¦ Bill No: INV-551 ⚠️ Open Defect / Issue Links: • [Issue-102] SC-15 Report สรุปยอดตอนเย็น จัดหน้า PDF เหลื่อม (Assignee: DevTeam) ✅ Recommendation / Sign-off: ระบบผ่านการตรวจความพร้อมหลักครบถ้วน อนุมัติเปิดให้ผู้ใช้งานทดสอบรอบ UAT ได้ตามกำหนดการ

## Smoke Test Execution
🏥 Smoke Test Script & Execution Tracker
การทดสอบความพร้อมแบบเร่งด่วน (Smoke Test) ครอบคลุม 17 Scenarios ครบถ้วนตาม E2E Flow OPD to IPD
⚠️ โปรดอ่านข้อกำหนด รูปแบบการเก็บหลักฐาน ปัจจัยความสำเร็จ และรูปแบบรายงาน Linear ที่ Sheet 'Smoke Test Guidelines' ก่อนเริ่มทำการทดสอบ
📌 ข้อมูลการทดสอบและสรุปผล (Test Run Information & Data Chain Tracker)
Hospital Site: | NUH (Naresuan University Hospital) | System Version: | v1.0.0 | Delivery Batch (งวดส่งงาน): | งวดที่ 1 | Test Run ID: | SM-RUN-001
Test Cycle: | Cycle 1 | Date Executed: | 2026-08-21 | Environment: | STAGING / UAT | Tester Name: | [ชื่อผู้ทดสอบ]
Primary HN: | HN...... | Primary VN: | VN...... | Primary AN: | AN...... | Order IDs: | ORD......
Bill No.: | INV...... | Pass Count: | 0 / 17 | Overall Status: | NOT STARTED
ลำดับ (No.) | ระบบ (Flow) | รหัสบททดสอบ (Scenario ID) | ขอบเขตและชื่อบททดสอบ (Scenario Scope & Name) | ผู้ดำเนินการ (Role / Actor) | ขั้นตอนทดสอบแบบย่อ (Quick Test Steps) | เกณฑ์การผ่าน (Expected Pass Criteria) | ผลการทดสอบ (Status) | หมายเหตุ / เลข Bug (Notes / Bug ID)
1 | OPD | SC-01 | ลงทะเบียน คัดกรอง ก่อนเข้าตรวจ OPD (ผู้ป่วย Walk-in ลงทะเบียนแล้วถูกส่งต่อไปแผนกคัดกรอง และ เข้าคิว OPD) | เวชระเบียน / พยาบาลคัดกรอง / พยาบาล OPD | 1. ค้นหา/สร้าง HN -> ลงทะเบียน Visit -> พิมพ์ใบนำทาง 2. พยาบาลคัดกรองดู tab 'คำขอ Walk-in' -> บันทึก Vital Sign -> เลือกแพทย์/นัด -> พิมพ์บัตรคิว 3. คิวขึ้น tab 'รอเช็คอิน' -> กด Check-in -> กดเรียกคิว -> กด 'พร้อมตรวจ' | สถานะผู้ป่วยเปลี่ยนเป็น 'กำลังดำเนินการ' และคิวแสดงหน้าห้องตรวจ | Not Run
2 | OPD | SC-02 [A] | แพทย์ตรวจ + วินิจฉัย + สั่ง Order (Lab/X-ray/ยา) (พยาบาลหน้าห้องตรวจกดเรียกคิว ตรวจผู้ป่วย OPD พร้อมกัน เพื่อเข้าห้องตรวจ แล้วสั่ง Order) | แพทย์ OPD / พยาบาลหน้าห้องตรวจ | 1. พยาบาลกดเรียกคิวเข้าห้องตรวจ 2. แพทย์เปิด EMR เปลี่ยนสถานะ 'พร้อม' -> บันทึก Diagnosis (ICD-10) 3. สั่ง Order ครบ 3 ชนิด (Lab + X-ray + ยา) ลงตะกร้า -> กด 'ส่งคำสั่ง' (Submit Order) | ส่ง Order ทั้งหมดสำเร็จในครั้งเดียว และสถานะผู้ป่วยเปลี่ยนเป็น 'พักการตรวจ' | Not Run
3 | OPD | SC-03 | ส่ง Lab/X-ray -> รับผล -> แพทย์อ่านผลต่อ (ระบบส่ง Order ไปห้อง Lab/X-ray และประมวลผล Lab/X-ray พร้อมแพทย์อ่านผลกลับเข้าตรวจต่อ) | จนท. Lab / แพทย์ OPD | 1. จนท. Lab เช็คอินรายการ -> เก็บตัวอย่าง (Container) -> ยืนยัน -> ลงผล Lab -> กด Final Report 2. แพทย์เปิด EMR ดูผล -> เปลี่ยนสถานะ 'พร้อม' -> สั่งยาเพิ่ม/นัดหมาย/ออกใบรับรองแพทย์ -> กด 'ตรวจเสร็จ' | ผล Lab ออกสมบูรณ์ และแพทย์เปลี่ยนสถานะผู้ป่วยเป็น 'ตรวจเสร็จ' | Not Run
4 | OPD | SC-04 | เภสัชกรรม (สร้างใบยา) -> ชำระเงิน -> เภสัชกรรม จ่ายยา -> การเงินปิด Visit (เภสัชกรสร้างใบยาส่งต่อการเงินชำระเงินแล้วเภสัชกรจ่ายยาปิด Visit ให้ผู้ป่วย OPD) | เภสัชกร OPD / การเงิน | 1. เภสัชกรตรวจใบสั่งยา -> กด 'สร้างใบยา' -> กด 'ยืนยันใบยา' (ตัด Stock) 2. การเงินออกใบแจ้งหนี้ -> รับชำระเงิน -> พิมพ์ใบเสร็จ -> กด 'เสร็จสิ้น' 3. เภสัชกรเห็นสถานะ 'ชำระเงินแล้ว' -> พิมพ์ฉลากยา/จัดยา -> กด 'จ่ายยา' + เรียกคิว | ตัด Stock ยาสำเร็จ ออกใบเสร็จเรียบร้อย และปิด Visit OPD สมบูรณ์ | Not Run
5 | IPD | SC-02 [B] | แพทย์วินิจฉัยแล้วสั่ง Admit โดยไม่มี Order (แพทย์วินิจฉัยแล้วสั่ง Admit ผู้ป่วย OPD เข้า IPD ทันทีโดยไม่สั่ง Order) | แพทย์ OPD / พยาบาล | 1. พยาบาลเรียกคิว -> แพทย์เปิด EMR เปลี่ยนสถานะ 'พร้อม' -> ลงวินิจฉัย OPD Note 2. แพทย์ประเมิน 'ต้อง Admit' -> กดปุ่ม 'สร้าง Admit Order' จาก EMR -> กรอกฟอร์ม -> Save | สถานะผู้ป่วยเปลี่ยนเป็น 'รอ Admit' และคำขอส่งไปศูนย์จัดการเตียง | Not Run
6 | IPD | SC-05 | จองเตียง -> สร้าง AN (ต่อเนื่องจาก Scenario 2 [B]) (จนท.เตียงจองเตียงและสร้าง AN ให้ผู้ป่วย Admit) | จนท. ศูนย์จัดการเตียง | 1. เข้าเมนู ศูนย์จัดการเตียง -> tab 'คำขอ Admit' -> ค้นหาผู้ป่วย -> กด 'จองเตียง' 2. เลือกวอร์ด/ประเภทเตียง/เตียง จากผังเตียง -> กดบันทึก 3. กลับ tab 'คำขอ Admit' -> กดปุ่ม 'สร้าง AN' | ระบบ Generate AN สำเร็จ ข้อมูลย้ายไปแสดงใน tab 'AN' | Not Run
7 | IPD | SC-06 | ผู้ป่วยใน -> รายการเตียง หอผู้ป่วยใน (พยาบาล Ward เปิดรายการเตียงหอผู้ป่วยในและบันทึกเวลาผู้ป่วยมาถึงวอร์ด) | พยาบาล Ward | 1. เข้าเมนู ผู้ป่วยใน -> รายการเตียง -> เลือก Ward -> กด ส่ง 2. ไปที่ tab 'เตียงทั้งหมด' -> เลือกผู้ป่วย -> กด 3 จุด -> เลือก 'บันทึกมาถึงวอร์ด' -> บันทึกเวลา | บันทึกเวลาผู้ป่วยมาถึงวอร์ดสำเร็จ ผู้ป่วยแสดงสถานะพร้อมรับการดูแลบน Ward | Not Run
8 | IPD | SC-07 | แพทย์ตรวจ + วินิจฉัย + สั่ง Order (Lab/X-ray/ยา) (แพทย์ Round ตรวจและสั่ง Order ยา/Lab/X-ray แบบ ONE DAY และ CONTINUE ให้ผู้ป่วย IPD) | แพทย์ IPD | 1. เปิด EMR IPD (ค้นด้วย AN) -> เข้าเมนู 'IPD Summary' -> บันทึก Progress Note 2. เข้า tab 'Physician Order' -> สั่งออเดอร์ทั้ง 'One Day Order' และ 'Continue Order' 3. กด บันทึก -> กดปุ่ม 'Sign All' | Order แสดงใน tab IPD Summary แยกกลุ่ม One Day / Continue ชัดเจน Status = 'รอรับ' | Not Run
9 | IPD | SC-08 | พยาบาลตรวจสอบ Order ยา และ Confirm รายการยา (พยาบาลตรวจสอบและ Confirm รายการยาผู้ป่วย IPD แพทย์สั่ง Order ทั้งแบบ ONE DAY และ CONTINUE) | พยาบาล Ward | 1. เข้าเมนู ผู้ป่วยใน -> รายการเตียง -> เลือก Ward -> เปิดหน้า 'Patient IPD Summary' 2. ตรวจสอบคอลัมน์ 'ORDER FOR ONE DAY' และ 'NEW ORDER FOR CONTINUE' 3. ตรวจสอบชื่อยา/ขนาด/วิธีใช้ -> กดปุ่ม 'รับออเดอร์' ทุกรายการ | สถานะ Order เปลี่ยนเป็นรับออเดอร์แล้ว และรายการถูกส่งไปห้องยา IPD | Not Run
10 | IPD | SC-09 | เภสัชกรรมจ่ายยา IPD [ONE DAY] (สร้างใบยา) -> ชำระเงิน -> เภสัชกรรม จ่ายยา -> พยาบาล Ward (เภสัชกรจ่ายยาผู้ป่วย IPD พร้อมกัน X ราย แยกตามประเภท Order ONE DAY และต้องชำระเงิน) | เภสัชกร IPD / การเงิน / พยาบาล Ward | 1. เภสัชกรเข้า tab 'Order รอยืนยัน' -> ตรวจสอบยา One Day -> กด 'สร้างใบยา' (พิมพ์ฉลาก auto) -> ยืนยันใบยา 2. การเงินออกใบแจ้งหนี้ -> รับชำระเงิน 3. เภสัชกรเห็นสถานะ 'ชำระเงินแล้ว' -> จัดยา -> กด 'จ่ายยา' | รายการยา One Day วิ่งไปแสดงบน e-MAR ของพยาบาล Ward พร้อมจ่ายยา | Not Run
11 | IPD | SC-10 | เภสัชกรรมจ่ายยา IPD [CONTINUE] (สร้างใบยา) -> เภสัชกรรม จ่ายยา -> พยาบาล Ward (เภสัชกรจ่ายยาผู้ป่วย IPD พร้อมกัน X ราย แยกตามประเภท CONTINUE โดยไม่รอการชำระเงิน) | เภสัชกร IPD / พยาบาล Ward | 1. เภสัชกรเข้าเมนู 'รับ Continue Order ประจำวัน' -> เลือก Ward -> กด ค้นหา 2. กดปุ่ม 'Generate ที่เลือก' -> ระบบสร้างใบยา Continue 3. พิมพ์ฉลากยา -> กด 'จ่ายยา' (ไม่ต้องรอชำระเงิน) | รายการยา Continue ประจำวันถูก Generate และแสดงบน e-MAR ของ Ward ทันที | Not Run
12 | IPD | SC-11 | จนท. Lab check-in + ลงผล + แพทย์อ่านผล (จนท. Lab ดำเนินการตรวจและบันทึกผลผู้ป่วย IPD ตามประเภท Order ONE DAY) | จนท. Lab / แพทย์ IPD | 1. จนท. Lab เข้า รายการแล็บ -> tab 'รอเช็คอิน' -> กด เช็คอิน -> เลือกประเภทตัวอย่าง -> กด เก็บแล้ว (Container) -> กด รับแล้ว 2. ลงผล Lab -> บันทึกร่าง -> กด Final Report 3. แพทย์เปิด Patient Profile IPD -> เมนู Lab result เพื่อดูผล | สถานะ Lab Task = 'เสร็จสิ้น' (Result completed) และแพทย์เห็นผลในระบบ | Not Run
13 | IPD | SC-12 | จนท. Xray check-in + ลงผล + แพทย์อ่านผล (จนท. Xray ดำเนินการตรวจและบันทึกผลผู้ป่วย IPD พร้อมกัน X ราย แยกตามประเภท Order ONE DAY) | จนท. X-ray / พยาบาล / แพทย์อ่านผล | 1. จนท. X-ray ไป tab 'รอ Check-in' -> เช็คอิน -> กด 'เริ่มถ่ายภาพ' -> กด 'ถ่ายภาพแล้ว' -> เลือกแพทย์อ่านผล 2. พยาบาลลงบันทึก Nurse Note / Imaging Nurse Note 3. แพทย์ลงรายงานผลตรวจรังสี -> กด บันทึก | สถานะ Log = อ่านผล และรายงานผลรังสีแสดงใน EMR สมบูรณ์ | Not Run
14 | IPD | SC-13 | การเงินเรียกเก็บระหว่างพักรักษา (Interim Billing) (ญาติผู้ป่วยชำระค่ารักษาสะสมของผู้ป่วย IPD ทุก 3 วัน ตลอดช่วงพักรักษาในโรงพยาบาล) | การเงิน (Cashier IPD) | 1. เข้าเมนู Cashier ค้นหาผู้ป่วย IPD -> ดูรายการค่าใช้จ่ายสะสม (ยา/Lab/X-ray/ค่าห้อง) 2. ตรวจสอบสิทธิ -> เลือกรายการค่าใช้จ่าย -> กด 'สร้างใบแจ้งหนี้' (Interim Bill) 3. เลือกสิทธิ/วิธีชำระ -> กด จ่าย + ยืนยัน | ระบบหักยอดชำระแล้วออกจากยอดค้างสะสม และตั้งรอบบันทึกใหม่สำหรับรอบถัดไป | Not Run
15 | IPD | SC-14 | Discharge Process (ปิดยอดครั้งสุดท้าย) (แพทย์อนุมัติจำหน่ายผู้ป่วย IPD แล้วจนท.การเงินปิด Bill ยอดคงเหลือทั้งหมดและปลดเตียงคืนระบบ) | แพทย์ IPD / การเงิน IPD | 1. แพทย์บันทึก Discharge Summary + ลงวินิจฉัยสุดท้าย + สั่งยากลับบ้าน -> กด ยืนยัน Discharge 2. การเงินเปิดรายการ IPD รอปิด Bill -> ออกใบแจ้งหนี้ยอดสุดท้าย -> กด จ่าย + ยืนยัน -> ออกใบเสร็จ 3. การเงินกดปุ่ม 'ปิด Admission' | รายชื่อผู้ป่วยย้ายไป tab 'ผู้ป่วยจำหน่าย' (Status = เสร็จสิ้น) และปลดเตียงคืนระบบสำเร็จ | Not Run
16 | OPD / IPD | SC-15 | จนท. จากทุกแผนกเข้าสั่งพิมพ์ report จากเมนู รายงาน (เจ้าหน้าที่แต่ละแผนกละคน เข้ามาออกรายงานที่เมนูออกรายงาน) | จนท. ทุกแผนก | 1. เข้าเมนู รายงาน (Report) -> เลือกประเภทรายงานตามแผนก 2. ทดสอบกด สั่งพิมพ์ (Print) สรุปยอด 3. ทดสอบกด ดาวน์โหลด (Download) สรุปยอด | สั่งออกรายงานได้สำเร็จ ข้อมูลในไฟล์ PDF/Excel ถูกต้องครบถ้วน | Not Run
17 | OPD / IPD | SC-16 | จนท. Coder เข้าเมนู เบิกจ่าย เพื่อลงรหัสโรค (เจ้าหน้าที่แผนก Coder เข้ามาลงรหัสโรคของผู้ป่วย) | จนท. Coder | 1. เข้าเมนู เบิกจ่าย -> OPD/IPD -> รายการรอรหัสโรค -> เลือกผู้ป่วยสถานะ 'รอลงรหัส' 2. ไปที่ Patient Profile -> เลือก Diagnosis + Procedure -> กด บันทึก 3. กดปุ่ม '>' เพื่อลงรหัสคนถัดไป | สถานะผู้ป่วยเปลี่ยนเป็น 'ลงรหัสแล้ว' และย้ายไปแสดงใน tab ลงรหัสแล้ว | Not Run

## OPD to IPD (Simple flow)
Flow | Scenario No. | Scenario Scope | Scenario Name | Business Flow (User Journey)
OPD | Scenario 1: | ลงทะเบียน คัดกรอง ก่อนเข้าตรวจ OPD | ผู้ป่วย Walk-in ลงทะเบียนแล้วถูกส่งต่อไปแผนกคัดกรอง และ เข้าคิว OPD | [1] ค้นหา/สร้าง HN
|  | ลงทะเบียน คัดกรอง ก่อนเข้าตรวจ OPD | ผู้ป่วย Walk-in ลงทะเบียนแล้วถูกส่งต่อไปแผนกคัดกรอง และ เข้าคิว OPD | [2] ลงทะเบียน Visit (เลือกสิทธิ + คลินิกปลายทาง) + พิมพ์ใบนำทาง
|  | ลงทะเบียน คัดกรอง ก่อนเข้าตรวจ OPD | ผู้ป่วย Walk-in ลงทะเบียนแล้วถูกส่งต่อไปแผนกคัดกรอง และ เข้าคิว OPD | [3] ระบบ Generate Visit No. → แสดงรายการที่ Tab "คำขอ Walk-in"
|  | ลงทะเบียน คัดกรอง ก่อนเข้าตรวจ OPD | ผู้ป่วย Walk-in ลงทะเบียนแล้วถูกส่งต่อไปแผนกคัดกรอง และ เข้าคิว OPD | [4] พยาบาลคัดกรองกด Refresh ดูรายการ Tab คำขอ Walk-in
|  | ลงทะเบียน คัดกรอง ก่อนเข้าตรวจ OPD | ผู้ป่วย Walk-in ลงทะเบียนแล้วถูกส่งต่อไปแผนกคัดกรอง และ เข้าคิว OPD | [5] พยาบาลคัดกรองบันทึกเอกสารคัดกรอง + สัญญาณชีพ
|  | ลงทะเบียน คัดกรอง ก่อนเข้าตรวจ OPD | ผู้ป่วย Walk-in ลงทะเบียนแล้วถูกส่งต่อไปแผนกคัดกรอง และ เข้าคิว OPD | [6] พยาบาลคัดกรองลงตารางแพทย์ (เลือกแพทย์+เวลานัด) → บันทึก → Print บัตรคิว
|  | ลงทะเบียน คัดกรอง ก่อนเข้าตรวจ OPD | ผู้ป่วย Walk-in ลงทะเบียนแล้วถูกส่งต่อไปแผนกคัดกรอง และ เข้าคิว OPD | [7] ระบบส่งต่อเข้าคิวแผนก → แสดงที่ Tab "ทั้งหมด" และ Tab "รอเช็คอิน"
|  | ลงทะเบียน คัดกรอง ก่อนเข้าตรวจ OPD | ผู้ป่วย Walk-in ลงทะเบียนแล้วถูกส่งต่อไปแผนกคัดกรอง และ เข้าคิว OPD | [8] พยาบาล Check-in คนไข้ → เปลี่ยนสถานะเป็น "เช็คอิน" + กดบัตรคิวที่ Tab เช็คอิน
|  | ลงทะเบียน คัดกรอง ก่อนเข้าตรวจ OPD | ผู้ป่วย Walk-in ลงทะเบียนแล้วถูกส่งต่อไปแผนกคัดกรอง และ เข้าคิว OPD | [9] พยาบาลกดเรียกคิวที่ Tab เช็คอิน → กดปุ่ม "พร้อมตรวจ" สถานะผู้ป่วย = กำลังดำเนินการ
|  | ลงทะเบียน คัดกรอง ก่อนเข้าตรวจ OPD | ผู้ป่วย Walk-in ลงทะเบียนแล้วถูกส่งต่อไปแผนกคัดกรอง และ เข้าคิว OPD | [10] พยาบาลหน้าห้องตรวจกดเรียกคิว
OPD | Scenario 2 [A]: | แพทย์ตรวจ + วินิจฉัย + สั่ง Order (Lab/X-ray/ยา) | พยาบาลหน้าห้องตรวจกดเรียกคิว ตรวจผู้ป่วย OPD พร้อมกัน เพื่อเขาห้องตรวจ แล้วสั่ง Order | [1] พยาบาลหน้าห้องตรวจกดเรียกคิว (รับต่อจาก SC1 step 10)
|  | แพทย์ตรวจ + วินิจฉัย + สั่ง Order (Lab/X-ray/ยา) | พยาบาลหน้าห้องตรวจกดเรียกคิว ตรวจผู้ป่วย OPD พร้อมกัน เพื่อเขาห้องตรวจ แล้วสั่ง Order | [2] แพทย์เปิดเวชระเบียน (EMR) ดูประวัติ + Vital Sign จากคัดกรอง + เปลี่ยนสถานะผู้ป่วย = "พร้อม"
|  | แพทย์ตรวจ + วินิจฉัย + สั่ง Order (Lab/X-ray/ยา) | พยาบาลหน้าห้องตรวจกดเรียกคิว ตรวจผู้ป่วย OPD พร้อมกัน เพื่อเขาห้องตรวจ แล้วสั่ง Order | [3] แพทย์บันทึกวินิจฉัย (Diagnosis/ICD-10) ด้วย Template OPD Note
|  | แพทย์ตรวจ + วินิจฉัย + สั่ง Order (Lab/X-ray/ยา) | พยาบาลหน้าห้องตรวจกดเรียกคิว ตรวจผู้ป่วย OPD พร้อมกัน เพื่อเขาห้องตรวจ แล้วสั่ง Order | [4] แพทย์สั่ง Order (แยก 3 เส้นทางที่อาจเกิดพร้อมกันในเคสเดียว):
|  | แพทย์ตรวจ + วินิจฉัย + สั่ง Order (Lab/X-ray/ยา) | พยาบาลหน้าห้องตรวจกดเรียกคิว ตรวจผู้ป่วย OPD พร้อมกัน เพื่อเขาห้องตรวจ แล้วสั่ง Order | → [4a] ค้นหา Item Lab → เลือก Item → เพิ่มลงตะกร้า
|  | แพทย์ตรวจ + วินิจฉัย + สั่ง Order (Lab/X-ray/ยา) | พยาบาลหน้าห้องตรวจกดเรียกคิว ตรวจผู้ป่วย OPD พร้อมกัน เพื่อเขาห้องตรวจ แล้วสั่ง Order | → [4b] ค้นหา Item X-ray → เลือก Item → เพิ่มลงตะกร้า
|  | แพทย์ตรวจ + วินิจฉัย + สั่ง Order (Lab/X-ray/ยา) | พยาบาลหน้าห้องตรวจกดเรียกคิว ตรวจผู้ป่วย OPD พร้อมกัน เพื่อเขาห้องตรวจ แล้วสั่ง Order | → [4c] ค้นหา Item ยา → เลือก Item → เพิ่มลงตะกร้า
|  | แพทย์ตรวจ + วินิจฉัย + สั่ง Order (Lab/X-ray/ยา) | พยาบาลหน้าห้องตรวจกดเรียกคิว ตรวจผู้ป่วย OPD พร้อมกัน เพื่อเขาห้องตรวจ แล้วสั่ง Order | [5] กดปุ่ม "ส่งคำสั่ง" (Submit Order ทั้งตะกร้าพร้อมกัน)
|  | แพทย์ตรวจ + วินิจฉัย + สั่ง Order (Lab/X-ray/ยา) | พยาบาลหน้าห้องตรวจกดเรียกคิว ตรวจผู้ป่วย OPD พร้อมกัน เพื่อเขาห้องตรวจ แล้วสั่ง Order | [6] เปลี่ยนสถานะผู้ป่วย = "พักการตรวจ"
OPD | Scenario 3: | ส่ง Lab/X-ray → รับผล → แพทย์อ่านผลต่อ | ระบบส่ง Order ไปห้อง Lab/X-ray และประมวลผล Lab/X-ray พร้อมแพทย์อ่านผลกลับเข้าตรวจต่อ | [1] ระบบส่ง Order ไปคิว Lab/X-ray (auto, รับต่อจาก SC2 step 5)
|  | ส่ง Lab/X-ray → รับผล → แพทย์อ่านผลต่อ | ระบบส่ง Order ไปห้อง Lab/X-ray และประมวลผล Lab/X-ray พร้อมแพทย์อ่านผลกลับเข้าตรวจต่อ | [2] จนท. Lab เปิดดูรายการ Order ที่หน้า รายการงานแล็บ tab รอเช็คอิน
|  | ส่ง Lab/X-ray → รับผล → แพทย์อ่านผลต่อ | ระบบส่ง Order ไปห้อง Lab/X-ray และประมวลผล Lab/X-ray พร้อมแพทย์อ่านผลกลับเข้าตรวจต่อ | [3] จนท.กดเลือกรายการ Lab ที่หน้า รายละเอียด Lab Task → กดปุ่ม เช็คอิน → ยืนยัน (auto print บัตรคิว) ที่ session รายละเอียด Lab Task
|  | ส่ง Lab/X-ray → รับผล → แพทย์อ่านผลต่อ | ระบบส่ง Order ไปห้อง Lab/X-ray และประมวลผล Lab/X-ray พร้อมแพทย์อ่านผลกลับเข้าตรวจต่อ | [4] จนท. กดปุ่ม เก็บแล้ว ที่ session รายละเอียด Lab Task
|  | ส่ง Lab/X-ray → รับผล → แพทย์อ่านผลต่อ | ระบบส่ง Order ไปห้อง Lab/X-ray และประมวลผล Lab/X-ray พร้อมแพทย์อ่านผลกลับเข้าตรวจต่อ | [5] จนท. เก็บแล้ว ที่ session Container
|  | ส่ง Lab/X-ray → รับผล → แพทย์อ่านผลต่อ | ระบบส่ง Order ไปห้อง Lab/X-ray และประมวลผล Lab/X-ray พร้อมแพทย์อ่านผลกลับเข้าตรวจต่อ | [6] จนท. ยืนยัน ที่ session Container
|  | ส่ง Lab/X-ray → รับผล → แพทย์อ่านผลต่อ | ระบบส่ง Order ไปห้อง Lab/X-ray และประมวลผล Lab/X-ray พร้อมแพทย์อ่านผลกลับเข้าตรวจต่อ | [7] จนท. ลงผล Lab ที่ ลงผล Lab → กดปุ่ม บันทึกร่าง → กดปุ่ม Final Report
|  | ส่ง Lab/X-ray → รับผล → แพทย์อ่านผลต่อ | ระบบส่ง Order ไปห้อง Lab/X-ray และประมวลผล Lab/X-ray พร้อมแพทย์อ่านผลกลับเข้าตรวจต่อ | [8] แพทย์อ่านผล → เปลี่ยนสถานะ พร้อม :
|  | ส่ง Lab/X-ray → รับผล → แพทย์อ่านผลต่อ | ระบบส่ง Order ไปห้อง Lab/X-ray และประมวลผล Lab/X-ray พร้อมแพทย์อ่านผลกลับเข้าตรวจต่อ | → [8a] วินิจฉัยสรุป + สั่งยา
|  | ส่ง Lab/X-ray → รับผล → แพทย์อ่านผลต่อ | ระบบส่ง Order ไปห้อง Lab/X-ray และประมวลผล Lab/X-ray พร้อมแพทย์อ่านผลกลับเข้าตรวจต่อ | → [8b] สั่ง Order เพิ่ม
|  | ส่ง Lab/X-ray → รับผล → แพทย์อ่านผลต่อ | ระบบส่ง Order ไปห้อง Lab/X-ray และประมวลผล Lab/X-ray พร้อมแพทย์อ่านผลกลับเข้าตรวจต่อ | [9] แพทย์ สร้างนัดหมาย
|  | ส่ง Lab/X-ray → รับผล → แพทย์อ่านผลต่อ | ระบบส่ง Order ไปห้อง Lab/X-ray และประมวลผล Lab/X-ray พร้อมแพทย์อ่านผลกลับเข้าตรวจต่อ | [10] แพทย์ออกใบรับรองแพทย์
|  | ส่ง Lab/X-ray → รับผล → แพทย์อ่านผลต่อ | ระบบส่ง Order ไปห้อง Lab/X-ray และประมวลผล Lab/X-ray พร้อมแพทย์อ่านผลกลับเข้าตรวจต่อ | [11] แพทย์เปลี่ยนสถานะผู้ป่วย = "ตรวจเสร็จ"
OPD | Scenario 4: | เภสัชกรรม (สร้างใบยา) → ชำระเงิน → เภสัชกรรม จ่ายยา → การเงินปิด Visit | เภสัชกรสร้างใบยาส่งต่อการเงินชำระเงินแล้วเภสัชกรจ่ายยาปิด Visit ให้ผู้ป่วย OPD | [1] เภสัชกรรม: เปิดดูรายการใบสั่งยารอสร้างใบยา (จาก SC2/SC3 Order)
|  | เภสัชกรรม (สร้างใบยา) → ชำระเงิน → เภสัชกรรม จ่ายยา → การเงินปิด Visit | เภสัชกรสร้างใบยาส่งต่อการเงินชำระเงินแล้วเภสัชกรจ่ายยาปิด Visit ให้ผู้ป่วย OPD | [2] เภสัชกรรม: สร้างใบยา (ตรวจสอบรายการยา + Drug Interaction/Allergy check)
|  | เภสัชกรรม (สร้างใบยา) → ชำระเงิน → เภสัชกรรม จ่ายยา → การเงินปิด Visit | เภสัชกรสร้างใบยาส่งต่อการเงินชำระเงินแล้วเภสัชกรจ่ายยาปิด Visit ให้ผู้ป่วย OPD | [3] เภสัชกรรม: ยืนยันใบยา → ส่งไปแผนกการเงิน และ ระบบตัด Stock ยา (hiventory)
|  | เภสัชกรรม (สร้างใบยา) → ชำระเงิน → เภสัชกรรม จ่ายยา → การเงินปิด Visit | เภสัชกรสร้างใบยาส่งต่อการเงินชำระเงินแล้วเภสัชกรจ่ายยาปิด Visit ให้ผู้ป่วย OPD | [4] การเงิน: เปิดรายการรอชำระ charge-items
|  | เภสัชกรรม (สร้างใบยา) → ชำระเงิน → เภสัชกรรม จ่ายยา → การเงินปิด Visit | เภสัชกรสร้างใบยาส่งต่อการเงินชำระเงินแล้วเภสัชกรจ่ายยาปิด Visit ให้ผู้ป่วย OPD | [5] การเงิน: สรุปค่าใช้จ่าย สร้างใบแจ้งหนี้ → พิมพ์ใบแจ้งหนี้
|  | เภสัชกรรม (สร้างใบยา) → ชำระเงิน → เภสัชกรรม จ่ายยา → การเงินปิด Visit | เภสัชกรสร้างใบยาส่งต่อการเงินชำระเงินแล้วเภสัชกรจ่ายยาปิด Visit ให้ผู้ป่วย OPD | [6] การเงิน: เรียกคิว → กดปุ่ม เสร็จสิ้น
|  | เภสัชกรรม (สร้างใบยา) → ชำระเงิน → เภสัชกรรม จ่ายยา → การเงินปิด Visit | เภสัชกรสร้างใบยาส่งต่อการเงินชำระเงินแล้วเภสัชกรจ่ายยาปิด Visit ให้ผู้ป่วย OPD | [7] เภสัชกรรม: เห็นสถานะ "ชำระเงินแล้ว" → ทำการจัดยา (auto print ใบยารายการยา)
|  | เภสัชกรรม (สร้างใบยา) → ชำระเงิน → เภสัชกรรม จ่ายยา → การเงินปิด Visit | เภสัชกรสร้างใบยาส่งต่อการเงินชำระเงินแล้วเภสัชกรจ่ายยาปิด Visit ให้ผู้ป่วย OPD | [8] เภสัชกรรม: ยืนยันจ่ายยา + จ่ายยา (auto print ใบยารายการยา) + เรียกคิวรับยา
OPD | Scenario 2 [B]: | แพทย์วินิจฉัยแล้วสั่ง Admit โดยไม่มี Order | แพทย์วินิจฉัยแล้วสั่ง Admit ผู้ป่วย OPD เข้า IPD ทันทีโดยไม่สั่ง Order | [1] พยาบาลหน้าห้องตรวจกดเรียกคิว (รับต่อจาก OPD-Scenario 1)
|  | แพทย์วินิจฉัยแล้วสั่ง Admit โดยไม่มี Order | แพทย์วินิจฉัยแล้วสั่ง Admit ผู้ป่วย OPD เข้า IPD ทันทีโดยไม่สั่ง Order | [2] แพทย์เปิด EMR ดูประวัติ + Vital Sign จากคัดกรอง + เปลี่ยนสถานะ = "พร้อม"
|  | แพทย์วินิจฉัยแล้วสั่ง Admit โดยไม่มี Order | แพทย์วินิจฉัยแล้วสั่ง Admit ผู้ป่วย OPD เข้า IPD ทันทีโดยไม่สั่ง Order | [3] แพทย์บันทึกวินิจฉัย (Diagnosis/ICD-10) ด้วย Template OPD Note
|  | แพทย์วินิจฉัยแล้วสั่ง Admit โดยไม่มี Order | แพทย์วินิจฉัยแล้วสั่ง Admit ผู้ป่วย OPD เข้า IPD ทันทีโดยไม่สั่ง Order | [4] แพทย์ประเมิน → ตัดสินใจ "ต้อง Admit"
|  | แพทย์วินิจฉัยแล้วสั่ง Admit โดยไม่มี Order | แพทย์วินิจฉัยแล้วสั่ง Admit ผู้ป่วย OPD เข้า IPD ทันทีโดยไม่สั่ง Order | [5] แพทย์กดปุ่ม "สร้าง Admit Order" จากหน้า EMR (กรอกฟอร์ม Admit Order จากนั้นกดปุ่ม Save)
|  | แพทย์วินิจฉัยแล้วสั่ง Admit โดยไม่มี Order | แพทย์วินิจฉัยแล้วสั่ง Admit ผู้ป่วย OPD เข้า IPD ทันทีโดยไม่สั่ง Order | [6] เปลี่ยนสถานะผู้ป่วย = "รอ Admit"
IPD | Scenario 5: | จองเตียง → สร้าง AN (ต่อเนื่องจาก Scenario 2 [B]) | จนท.เตียงจองเตียงและสร้าง AN ให้ผู้ป่วย Admit | [1] จนท. ศูนย์จัดการเตียง เข้าเมนู ศูนย์จัดการเตียง ไปที่ tab คำขอ Admit เพื่อดูรายการ Admit Order
|  | จองเตียง → สร้าง AN (ต่อเนื่องจาก Scenario 2 [B]) | จนท.เตียงจองเตียงและสร้าง AN ให้ผู้ป่วย Admit | [2] จนท. ศูนย์จัดการเตียง ค้นหา ชื่อ หรือ HN ผู้ป่วย → กดปุ่ม จองเตียง
|  | จองเตียง → สร้าง AN (ต่อเนื่องจาก Scenario 2 [B]) | จนท.เตียงจองเตียงและสร้าง AN ให้ผู้ป่วย Admit | [3] จนท. ศูนย์จัดการเตียง กดปุ่ม เลือกเตียง จาก modal จัดการการจองเตียง
|  | จองเตียง → สร้าง AN (ต่อเนื่องจาก Scenario 2 [B]) | จนท.เตียงจองเตียงและสร้าง AN ให้ผู้ป่วย Admit | [4] จนท. ศูนย์จัดการเตียง เลือก ภาควิชา/วอร์ด/ประเภทเตียง จาก modal เลือกเตียงจากผังเตียง → เลือกเตียง → กดปุ่ม กลับไปหน้าจองเตียง
|  | จองเตียง → สร้าง AN (ต่อเนื่องจาก Scenario 2 [B]) | จนท.เตียงจองเตียงและสร้าง AN ให้ผู้ป่วย Admit | [5] จนท. ศูนย์จัดการเตียง จะเห็นเตียงที่เลือก ที่หน้าจัดการการจองเตียง → กดปุ่ม บันทึก
|  | จองเตียง → สร้าง AN (ต่อเนื่องจาก Scenario 2 [B]) | จนท.เตียงจองเตียงและสร้าง AN ให้ผู้ป่วย Admit | [6] จนท. ศูนย์จัดการเตียง กลับไปที่ tab คำขอ Admit → กดปุ่ม สร้างAN
|  | จองเตียง → สร้าง AN (ต่อเนื่องจาก Scenario 2 [B]) | จนท.เตียงจองเตียงและสร้าง AN ให้ผู้ป่วย Admit | [7] จนท. ศูนย์จัดการเตียง → กลับไปที่ ศูนย์จัดการเตียง ไปที่ tab AN → จะพบข้อมูลผู้ป่วยไปแสดงที่ tab AN
IPD | Scenario 6: | ผู้ป่วยใน → รายการเตียง หอผู้ป่วยใน | พยาบาล Ward เปิดรายการเตียงหอผู้ป่วยในและบันทึกเวลาผู้ป่วยมาถึงวอร์ด | [1] พยาบาล Ward เข้าเมนู ผู้ป่วยใน → เลือก รายการเตียง → เลือกหอผู้ป่วย → กดปุ่ม ส่ง
|  | ผู้ป่วยใน → รายการเตียง หอผู้ป่วยใน | พยาบาล Ward เปิดรายการเตียงหอผู้ป่วยในและบันทึกเวลาผู้ป่วยมาถึงวอร์ด | [2] พยาบาล Ward ไปที่ tab เตียงทั้งหมด → ไปที่รายชื่อผู้ป่วย → กดจุด 3 จุด เลือก บันทึกมาถึงวอร์ด
|  | ผู้ป่วยใน → รายการเตียง หอผู้ป่วยใน | พยาบาล Ward เปิดรายการเตียงหอผู้ป่วยในและบันทึกเวลาผู้ป่วยมาถึงวอร์ด | [3] พยาบาล Ward บันทึกเวลาผู้ป่วยมาถึงวอร์ด ที่ modal พยาบาล บันทึกเวลาผู้ป่วยมาถึงวอร์ด (วัน และ เวลา ที่บันทึกจะตรงตาม เวลาเครื่องในปัจจุบัน)
IPD | Scenario 7: | แพทย์ตรวจ + วินิจฉัย + สั่ง Order (Lab/X-ray/ยา) | แพทย์ Round ตรวจและสั่ง Order ยา/Lab/X-ray แบบ ONE DAY และ CONTINUE ให้ผู้ป่วย IPD | [1] แพทย์เปิด EMR ผู้ป่วย IPD เข้าเมนู "IPD Summary" (ใช้ AN/IPD Case No.)
|  | แพทย์ตรวจ + วินิจฉัย + สั่ง Order (Lab/X-ray/ยา) | แพทย์ Round ตรวจและสั่ง Order ยา/Lab/X-ray แบบ ONE DAY และ CONTINUE ให้ผู้ป่วย IPD | [2] แพทย์ Round ตรวจอาการ + บันทึก Progress Note
|  | แพทย์ตรวจ + วินิจฉัย + สั่ง Order (Lab/X-ray/ยา) | แพทย์ Round ตรวจและสั่ง Order ยา/Lab/X-ray แบบ ONE DAY และ CONTINUE ให้ผู้ป่วย IPD | [3] แพทย์กดเปิด Tab "Physician Order"
|  | แพทย์ตรวจ + วินิจฉัย + สั่ง Order (Lab/X-ray/ยา) | แพทย์ Round ตรวจและสั่ง Order ยา/Lab/X-ray แบบ ONE DAY และ CONTINUE ให้ผู้ป่วย IPD | [4] แพทย์เลือกประเภทที่ Order Search:
|  | แพทย์ตรวจ + วินิจฉัย + สั่ง Order (Lab/X-ray/ยา) | แพทย์ Round ตรวจและสั่ง Order ยา/Lab/X-ray แบบ ONE DAY และ CONTINUE ให้ผู้ป่วย IPD | ปุ่ม Toggle "One Day Order" / "Continue Order"
|  | แพทย์ตรวจ + วินิจฉัย + สั่ง Order (Lab/X-ray/ยา) | แพทย์ Round ตรวจและสั่ง Order ยา/Lab/X-ray แบบ ONE DAY และ CONTINUE ให้ผู้ป่วย IPD | [5] แพทย์ค้นหา Item ที่ช่องค้นหา "ค้นหา ยา, เวชภัณฑ์, แล็บ, รังสี, หัตถการ..."
|  | แพทย์ตรวจ + วินิจฉัย + สั่ง Order (Lab/X-ray/ยา) | แพทย์ Round ตรวจและสั่ง Order ยา/Lab/X-ray แบบ ONE DAY และ CONTINUE ให้ผู้ป่วย IPD | (หรือใช้ทางลัด: Order Set / Remed / Re-Lab / Re-Imaging / Order Checklist)
|  | แพทย์ตรวจ + วินิจฉัย + สั่ง Order (Lab/X-ray/ยา) | แพทย์ Round ตรวจและสั่ง Order ยา/Lab/X-ray แบบ ONE DAY และ CONTINUE ให้ผู้ป่วย IPD | [6] แพทย์เลือก Item จากผลค้นหา → กดปุ่ม "เพิ่มออเดอร์"
|  | แพทย์ตรวจ + วินิจฉัย + สั่ง Order (Lab/X-ray/ยา) | แพทย์ Round ตรวจและสั่ง Order ยา/Lab/X-ray แบบ ONE DAY และ CONTINUE ให้ผู้ป่วย IPD | (วนซ้ำ step 4-5 ได้หลาย Item ทั้งยา/Lab/Xray ผสมกันในรอบเดียว)
|  | แพทย์ตรวจ + วินิจฉัย + สั่ง Order (Lab/X-ray/ยา) | แพทย์ Round ตรวจและสั่ง Order ยา/Lab/X-ray แบบ ONE DAY และ CONTINUE ให้ผู้ป่วย IPD | [7] แพทย์กดปุ่ม "บันทึก" (มุมขวาบนของ Physician Order)
|  | แพทย์ตรวจ + วินิจฉัย + สั่ง Order (Lab/X-ray/ยา) | แพทย์ Round ตรวจและสั่ง Order ยา/Lab/X-ray แบบ ONE DAY และ CONTINUE ให้ผู้ป่วย IPD | [8] ระบบย้าย Item ทั้งหมดไปแสดงที่ Tab "IPD Summary" โดยจัดกลุ่มตามประเภท:
|  | แพทย์ตรวจ + วินิจฉัย + สั่ง Order (Lab/X-ray/ยา) | แพทย์ Round ตรวจและสั่ง Order ยา/Lab/X-ray แบบ ONE DAY และ CONTINUE ให้ผู้ป่วย IPD | → [8a] กลุ่ม "ORDER FOR ONE DAY"
|  | แพทย์ตรวจ + วินิจฉัย + สั่ง Order (Lab/X-ray/ยา) | แพทย์ Round ตรวจและสั่ง Order ยา/Lab/X-ray แบบ ONE DAY และ CONTINUE ให้ผู้ป่วย IPD | → [8b] กลุ่ม "ORDER FOR CONTINUE" (ถ้าเลือกไว้ตอน step 3)
|  | แพทย์ตรวจ + วินิจฉัย + สั่ง Order (Lab/X-ray/ยา) | แพทย์ Round ตรวจและสั่ง Order ยา/Lab/X-ray แบบ ONE DAY และ CONTINUE ให้ผู้ป่วย IPD | [9] แพทย์กดปุ่ม "Sign" ทีละรายการ หรือกดปุ่ม "Sign All" เพื่อเซ็นยืนยันทั้งหมดในกลุ่มพร้อมกัน [Status Order = "รอรับ"]
IPD | Scenario 8: | พยาบาลตรวจสอบ Order ยา และ Confirm รายการยา | พยาบาลตรวจสอบและ Confirm รายการยาผู้ป่วย IPD แพทย์สั่ง Order ทั้งแบบ ONE DAY และ CONTINUE | [1] พยาบาลเข้าเมนู "ผู้ป่วยใน" → "รายการเตียง" → เลือกหอผู้ป่วย/Ward
|  | พยาบาลตรวจสอบ Order ยา และ Confirm รายการยา | พยาบาลตรวจสอบและ Confirm รายการยาผู้ป่วย IPD แพทย์สั่ง Order ทั้งแบบ ONE DAY และ CONTINUE | [2] พยาบาลกดเลือกคนไข้ → เข้าสู่หน้า "Patient IPD Summary" (ใช้ AN/IPD Case No.)
|  | พยาบาลตรวจสอบ Order ยา และ Confirm รายการยา | พยาบาลตรวจสอบและ Confirm รายการยาผู้ป่วย IPD แพทย์สั่ง Order ทั้งแบบ ONE DAY และ CONTINUE | [3] พยาบาลดูรายการ Order ที่แพทย์ Sign แล้ว (สถานะ "รอรับ" จาก SC7) แบ่งเป็น 2 คอลัมน์:
|  | พยาบาลตรวจสอบ Order ยา และ Confirm รายการยา | พยาบาลตรวจสอบและ Confirm รายการยาผู้ป่วย IPD แพทย์สั่ง Order ทั้งแบบ ONE DAY และ CONTINUE | → [3a] คอลัมน์ "ORDER FOR ONE DAY"
|  | พยาบาลตรวจสอบ Order ยา และ Confirm รายการยา | พยาบาลตรวจสอบและ Confirm รายการยาผู้ป่วย IPD แพทย์สั่ง Order ทั้งแบบ ONE DAY และ CONTINUE | → [3b] คอลัมน์ "NEW ORDER FOR CONTINUE"
|  | พยาบาลตรวจสอบ Order ยา และ Confirm รายการยา | พยาบาลตรวจสอบและ Confirm รายการยาผู้ป่วย IPD แพทย์สั่ง Order ทั้งแบบ ONE DAY และ CONTINUE | [4] พยาบาลตรวจสอบรายการยาแต่ละรายการ (ชื่อยา, ขนาด, วิธีให้ — เช่น "1 tab PO tid")
|  | พยาบาลตรวจสอบ Order ยา และ Confirm รายการยา | พยาบาลตรวจสอบและ Confirm รายการยาผู้ป่วย IPD แพทย์สั่ง Order ทั้งแบบ ONE DAY และ CONTINUE | [5] พยาบาลกดปุ่ม "รับออเดอร์" ที่รายการยานั้นๆ
|  | พยาบาลตรวจสอบ Order ยา และ Confirm รายการยา | พยาบาลตรวจสอบและ Confirm รายการยาผู้ป่วย IPD แพทย์สั่ง Order ทั้งแบบ ONE DAY และ CONTINUE | [6] ระบบส่งรายการยาที่กด "รับออเดอร์" ไปที่ห้องยา (เภสัชกรรม) ต่อไป
IPD | Scenario 9: | เภสัชกรรมจ่ายยา IPD [ONE DAY] (สร้างใบยา) → ชำระเงิน → เภสัชกรรม จ่ายยา → พยาบาล Ward | เภสัชกรจ่ายยาผู้ป่วย IPD พร้อมกัน X ราย แยกตามประเภท Order ONE DAY (จ่ายครั้งเดียว) และต้องชำระเงิน | [1] เภสัชกรเข้าเมนู "ห้องยาผู้ป่วยใน" → "ผู้ป่วยใน" → "จัดการสั่งยา" → Tab "Order รอยืนยัน"
|  | เภสัชกรรมจ่ายยา IPD [ONE DAY] (สร้างใบยา) → ชำระเงิน → เภสัชกรรม จ่ายยา → พยาบาล Ward | เภสัชกรจ่ายยาผู้ป่วย IPD พร้อมกัน X ราย แยกตามประเภท Order ONE DAY (จ่ายครั้งเดียว) และต้องชำระเงิน | (รับต่อจาก SC8 ที่พยาบาลกด "รับออเดอร์" แล้ว)
|  | เภสัชกรรมจ่ายยา IPD [ONE DAY] (สร้างใบยา) → ชำระเงิน → เภสัชกรรม จ่ายยา → พยาบาล Ward | เภสัชกรจ่ายยาผู้ป่วย IPD พร้อมกัน X ราย แยกตามประเภท Order ONE DAY (จ่ายครั้งเดียว) และต้องชำระเงิน | [2] ระบบแสดงรายการยาของผู้ป่วย พร้อมวิธีการรับยา
|  | เภสัชกรรมจ่ายยา IPD [ONE DAY] (สร้างใบยา) → ชำระเงิน → เภสัชกรรม จ่ายยา → พยาบาล Ward | เภสัชกรจ่ายยาผู้ป่วย IPD พร้อมกัน X ราย แยกตามประเภท Order ONE DAY (จ่ายครั้งเดียว) และต้องชำระเงิน | [3] เภสัชกรกดเลือกรายการ Order ผู้ป่วย
|  | เภสัชกรรมจ่ายยา IPD [ONE DAY] (สร้างใบยา) → ชำระเงิน → เภสัชกรรม จ่ายยา → พยาบาล Ward | เภสัชกรจ่ายยาผู้ป่วย IPD พร้อมกัน X ราย แยกตามประเภท Order ONE DAY (จ่ายครั้งเดียว) และต้องชำระเงิน | [4] ระบบแสดงหน้า Profile ผู้ป่วย พร้อมหน้า "สร้างใบยา"
|  | เภสัชกรรมจ่ายยา IPD [ONE DAY] (สร้างใบยา) → ชำระเงิน → เภสัชกรรม จ่ายยา → พยาบาล Ward | เภสัชกรจ่ายยาผู้ป่วย IPD พร้อมกัน X ราย แยกตามประเภท Order ONE DAY (จ่ายครั้งเดียว) และต้องชำระเงิน | (สถานะแสดง: "Order รอยืนยัน" ¦ "รอชำระ" ¦ "IPD" ¦ AN)
|  | เภสัชกรรมจ่ายยา IPD [ONE DAY] (สร้างใบยา) → ชำระเงิน → เภสัชกรรม จ่ายยา → พยาบาล Ward | เภสัชกรจ่ายยาผู้ป่วย IPD พร้อมกัน X ราย แยกตามประเภท Order ONE DAY (จ่ายครั้งเดียว) และต้องชำระเงิน | → [4a] แสดงรายการ ONE DAY
|  | เภสัชกรรมจ่ายยา IPD [ONE DAY] (สร้างใบยา) → ชำระเงิน → เภสัชกรรม จ่ายยา → พยาบาล Ward | เภสัชกรจ่ายยาผู้ป่วย IPD พร้อมกัน X ราย แยกตามประเภท Order ONE DAY (จ่ายครั้งเดียว) และต้องชำระเงิน | → [4b] แสดงรายการ CONTINUE [SC10]
|  | เภสัชกรรมจ่ายยา IPD [ONE DAY] (สร้างใบยา) → ชำระเงิน → เภสัชกรรม จ่ายยา → พยาบาล Ward | เภสัชกรจ่ายยาผู้ป่วย IPD พร้อมกัน X ราย แยกตามประเภท Order ONE DAY (จ่ายครั้งเดียว) และต้องชำระเงิน | [5] เภสัชกรตรวจสอบความถูกต้องรายการยาที่พยาบาลยืนยัน Order มาทั้งหมด
|  | เภสัชกรรมจ่ายยา IPD [ONE DAY] (สร้างใบยา) → ชำระเงิน → เภสัชกรรม จ่ายยา → พยาบาล Ward | เภสัชกรจ่ายยาผู้ป่วย IPD พร้อมกัน X ราย แยกตามประเภท Order ONE DAY (จ่ายครั้งเดียว) และต้องชำระเงิน | [6] เภสัชกร กดปุ่ม "สร้างใบยา" (ตรวจสอบรายการยา + Drug Interaction/Allergy check)
|  | เภสัชกรรมจ่ายยา IPD [ONE DAY] (สร้างใบยา) → ชำระเงิน → เภสัชกรรม จ่ายยา → พยาบาล Ward | เภสัชกรจ่ายยาผู้ป่วย IPD พร้อมกัน X ราย แยกตามประเภท Order ONE DAY (จ่ายครั้งเดียว) และต้องชำระเงิน | [7] ระบบสร้างใบยา + Print ฉลากยาอัตโนมัติทันที (auto print)(default checked)
|  | เภสัชกรรมจ่ายยา IPD [ONE DAY] (สร้างใบยา) → ชำระเงิน → เภสัชกรรม จ่ายยา → พยาบาล Ward | เภสัชกรจ่ายยาผู้ป่วย IPD พร้อมกัน X ราย แยกตามประเภท Order ONE DAY (จ่ายครั้งเดียว) และต้องชำระเงิน | [8] เภสัชกรรม: ยืนยันใบยา → ส่งไปแผนกการเงิน และ ระบบตัด Stock ยา (hiventory)
|  | เภสัชกรรมจ่ายยา IPD [ONE DAY] (สร้างใบยา) → ชำระเงิน → เภสัชกรรม จ่ายยา → พยาบาล Ward | เภสัชกรจ่ายยาผู้ป่วย IPD พร้อมกัน X ราย แยกตามประเภท Order ONE DAY (จ่ายครั้งเดียว) และต้องชำระเงิน | [9] การเงิน: เปิดรายการรอชำระ charge-items
|  | เภสัชกรรมจ่ายยา IPD [ONE DAY] (สร้างใบยา) → ชำระเงิน → เภสัชกรรม จ่ายยา → พยาบาล Ward | เภสัชกรจ่ายยาผู้ป่วย IPD พร้อมกัน X ราย แยกตามประเภท Order ONE DAY (จ่ายครั้งเดียว) และต้องชำระเงิน | [10] การเงิน: สรุปค่าใช้จ่าย สร้างใบแจ้งหนี้ → พิมพ์ใบแจ้งหนี้
|  | เภสัชกรรมจ่ายยา IPD [ONE DAY] (สร้างใบยา) → ชำระเงิน → เภสัชกรรม จ่ายยา → พยาบาล Ward | เภสัชกรจ่ายยาผู้ป่วย IPD พร้อมกัน X ราย แยกตามประเภท Order ONE DAY (จ่ายครั้งเดียว) และต้องชำระเงิน | [11] เภสัชกรรม: เห็นสถานะ "ชำระเงินแล้ว" → ทำการจัดยา (auto print ใบยารายการยา)
|  | เภสัชกรรมจ่ายยา IPD [ONE DAY] (สร้างใบยา) → ชำระเงิน → เภสัชกรรม จ่ายยา → พยาบาล Ward | เภสัชกรจ่ายยาผู้ป่วย IPD พร้อมกัน X ราย แยกตามประเภท Order ONE DAY (จ่ายครั้งเดียว) และต้องชำระเงิน | [12] ระบบย้ายรายการยาไปแสดงที่ Tab "ใบยารอจัด"
|  | เภสัชกรรมจ่ายยา IPD [ONE DAY] (สร้างใบยา) → ชำระเงิน → เภสัชกรรม จ่ายยา → พยาบาล Ward | เภสัชกรจ่ายยาผู้ป่วย IPD พร้อมกัน X ราย แยกตามประเภท Order ONE DAY (จ่ายครั้งเดียว) และต้องชำระเงิน | [13] เภสัชกรรม: ยืนยันจ่ายยา + จ่ายยา (auto print ใบยารายการยา) + เรียกคิวรับยา
|  | เภสัชกรรมจ่ายยา IPD [ONE DAY] (สร้างใบยา) → ชำระเงิน → เภสัชกรรม จ่ายยา → พยาบาล Ward | เภสัชกรจ่ายยาผู้ป่วย IPD พร้อมกัน X ราย แยกตามประเภท Order ONE DAY (จ่ายครั้งเดียว) และต้องชำระเงิน | [14] รายการยาจะไปแสดงที่ e-MAR
|  | เภสัชกรรมจ่ายยา IPD [ONE DAY] (สร้างใบยา) → ชำระเงิน → เภสัชกรรม จ่ายยา → พยาบาล Ward | เภสัชกรจ่ายยาผู้ป่วย IPD พร้อมกัน X ราย แยกตามประเภท Order ONE DAY (จ่ายครั้งเดียว) และต้องชำระเงิน | [15] พยาบาล Ward ทำการจ่ายยา e-MAR (in development process)
IPD | Scenario 10: | เภสัชกรรมจ่ายยา IPD [CONTINUE](สร้างใบยา) → เภสัชกรรม จ่ายยา → พยาบาล Ward | เภสัชกรจ่ายยาผู้ป่วย IPD พร้อมกัน X ราย แยกตามประเภท และ CONTINUE (จ่ายซ้ำทุกวันตาม EMAR) โดยไม่รอการชำระเงิน | [1] เภสัชกรเข้าเมนู "ห้องยาผู้ป่วยใน" → "ผู้ป่วยใน" → "รับ Continue Order ประจำวัน"
|  | เภสัชกรรมจ่ายยา IPD [CONTINUE](สร้างใบยา) → เภสัชกรรม จ่ายยา → พยาบาล Ward | เภสัชกรจ่ายยาผู้ป่วย IPD พร้อมกัน X ราย แยกตามประเภท และ CONTINUE (จ่ายซ้ำทุกวันตาม EMAR) โดยไม่รอการชำระเงิน | [2] ค้นหา และ เลือกหอผู้ป่วย กดปุ่ม ค้นหา → จะแสดงรายการผู้ป่วยที่ต้องการ ที่ tab รายการผู้ป่วย
|  | เภสัชกรรมจ่ายยา IPD [CONTINUE](สร้างใบยา) → เภสัชกรรม จ่ายยา → พยาบาล Ward | เภสัชกรจ่ายยาผู้ป่วย IPD พร้อมกัน X ราย แยกตามประเภท และ CONTINUE (จ่ายซ้ำทุกวันตาม EMAR) โดยไม่รอการชำระเงิน | [3] เลือกผู้ป่วย → กดปุ่ม Generate ที่เลือก (จำนวนที่เลือก) หรือ Generate ผู้ป่วยที่พร้อมทั้งหมด (จำนวนที่มียา Continue)
|  | เภสัชกรรมจ่ายยา IPD [CONTINUE](สร้างใบยา) → เภสัชกรรม จ่ายยา → พยาบาล Ward | เภสัชกรจ่ายยาผู้ป่วย IPD พร้อมกัน X ราย แยกตามประเภท และ CONTINUE (จ่ายซ้ำทุกวันตาม EMAR) โดยไม่รอการชำระเงิน | [4] เภสัชกร กดปุ่ม Generate ที่เลือก (จำนวนที่เลือก)
|  | เภสัชกรรมจ่ายยา IPD [CONTINUE](สร้างใบยา) → เภสัชกรรม จ่ายยา → พยาบาล Ward | เภสัชกรจ่ายยาผู้ป่วย IPD พร้อมกัน X ราย แยกตามประเภท และ CONTINUE (จ่ายซ้ำทุกวันตาม EMAR) โดยไม่รอการชำระเงิน | [5] ระบบแสดง รายการใบยา Continue ที่ tab รายการใบยา Continue
|  | เภสัชกรรมจ่ายยา IPD [CONTINUE](สร้างใบยา) → เภสัชกรรม จ่ายยา → พยาบาล Ward | เภสัชกรจ่ายยาผู้ป่วย IPD พร้อมกัน X ราย แยกตามประเภท และ CONTINUE (จ่ายซ้ำทุกวันตาม EMAR) โดยไม่รอการชำระเงิน | [6] เภสัชกร เลือกรายการยา พร้อม พิมพ์ใบยา และ พิมพ์ฉลากยา
|  | เภสัชกรรมจ่ายยา IPD [CONTINUE](สร้างใบยา) → เภสัชกรรม จ่ายยา → พยาบาล Ward | เภสัชกรจ่ายยาผู้ป่วย IPD พร้อมกัน X ราย แยกตามประเภท และ CONTINUE (จ่ายซ้ำทุกวันตาม EMAR) โดยไม่รอการชำระเงิน | [7] เภสัชกร กดปุ่ม จ่ายยา (ได้ทั้งแบบทีละรายการ และ แบบหลายรายการ)
|  | เภสัชกรรมจ่ายยา IPD [CONTINUE](สร้างใบยา) → เภสัชกรรม จ่ายยา → พยาบาล Ward | เภสัชกรจ่ายยาผู้ป่วย IPD พร้อมกัน X ราย แยกตามประเภท และ CONTINUE (จ่ายซ้ำทุกวันตาม EMAR) โดยไม่รอการชำระเงิน | [8] รายการยาจะไปแสดงที่ e-MAR
|  | เภสัชกรรมจ่ายยา IPD [CONTINUE](สร้างใบยา) → เภสัชกรรม จ่ายยา → พยาบาล Ward | เภสัชกรจ่ายยาผู้ป่วย IPD พร้อมกัน X ราย แยกตามประเภท และ CONTINUE (จ่ายซ้ำทุกวันตาม EMAR) โดยไม่รอการชำระเงิน | [9] พยาบาล Ward ทำการจ่ายยา e-MAR (in development process)
IPD | Scenario 11: | จนท. Lab check-in + ลงผล + แพทย์อ่านผล | จนท. Lab ดำเนินการตรวจและบันทึกผลผู้ป่วย IPD ตามประเภท Order ONE DAY | [1] ระบบส่ง Order เข้าคิว Lab (auto, จาก SC7)
|  | จนท. Lab check-in + ลงผล + แพทย์อ่านผล | จนท. Lab ดำเนินการตรวจและบันทึกผลผู้ป่วย IPD ตามประเภท Order ONE DAY | [2] จนท. เข้าเมนู ห้องปฎิบัติการ → รายการแล็บ
|  | จนท. Lab check-in + ลงผล + แพทย์อ่านผล | จนท. Lab ดำเนินการตรวจและบันทึกผลผู้ป่วย IPD ตามประเภท Order ONE DAY | → [2a] รายการแล็บ ที่มาจากการ Order ONE DAY
|  | จนท. Lab check-in + ลงผล + แพทย์อ่านผล | จนท. Lab ดำเนินการตรวจและบันทึกผลผู้ป่วย IPD ตามประเภท Order ONE DAY | → [2b] รายการแล็บ ที่มาจากการ Order CONTINUE จะ Order ซ้ำตามรอบที่กำหนด (เช่น ทุกเช้า) จนกว่าจะ Stop โดยปรกติ lab และ radiology จะไม่มี
|  | จนท. Lab check-in + ลงผล + แพทย์อ่านผล | จนท. Lab ดำเนินการตรวจและบันทึกผลผู้ป่วย IPD ตามประเภท Order ONE DAY | [3] จนท. ไปที่ tab รอเช็คอิน
|  | จนท. Lab check-in + ลงผล + แพทย์อ่านผล | จนท. Lab ดำเนินการตรวจและบันทึกผลผู้ป่วย IPD ตามประเภท Order ONE DAY | [4] จนท. กดเข้าไปที่รายการ lab → ไปที่หน้า Patient Profile → รายละเอียด Lab Task
|  | จนท. Lab check-in + ลงผล + แพทย์อ่านผล | จนท. Lab ดำเนินการตรวจและบันทึกผลผู้ป่วย IPD ตามประเภท Order ONE DAY | [5] จนท. กดปุ่ม เช็คอิน (รายละเอียด Lab Task) + Status Log = Checked in to queue
|  | จนท. Lab check-in + ลงผล + แพทย์อ่านผล | จนท. Lab ดำเนินการตรวจและบันทึกผลผู้ป่วย IPD ตามประเภท Order ONE DAY | [6] จนท. เลือกประเภทการเก็บตัวอย่าง → กดปุ่ม ยืนยัน (รายละเอียด Lab Task) + Status Log = Specimen collected
|  | จนท. Lab check-in + ลงผล + แพทย์อ่านผล | จนท. Lab ดำเนินการตรวจและบันทึกผลผู้ป่วย IPD ตามประเภท Order ONE DAY | [7] จนท. กดปุ่ม เก็บแล้ว (รายละเอียด Lab Task) + พิมพ์บัตรคิว + Status Log = Specimen containers collected
|  | จนท. Lab check-in + ลงผล + แพทย์อ่านผล | จนท. Lab ดำเนินการตรวจและบันทึกผลผู้ป่วย IPD ตามประเภท Order ONE DAY | [8] จนท. กดปุ่ม เก็บแล้ว (Container) + พิมพ์สติกเกอร์ + Status Log = Specimen containers accepted
|  | จนท. Lab check-in + ลงผล + แพทย์อ่านผล | จนท. Lab ดำเนินการตรวจและบันทึกผลผู้ป่วย IPD ตามประเภท Order ONE DAY | [9] จนท. กดปุ่ม รับแล้ว / ปฎิเสธ (Container) → Status = รับแล้ว (รายละเอียด Lab Task) + Status Log = Specimen accepted by lab
|  | จนท. Lab check-in + ลงผล + แพทย์อ่านผล | จนท. Lab ดำเนินการตรวจและบันทึกผลผู้ป่วย IPD ตามประเภท Order ONE DAY | [10] จนท. ลงผล Lab / interface ผล Lab
|  | จนท. Lab check-in + ลงผล + แพทย์อ่านผล | จนท. Lab ดำเนินการตรวจและบันทึกผลผู้ป่วย IPD ตามประเภท Order ONE DAY | [11] จนท. กดปุ่มบันทึกร่าง → กดปุ่ม Patial Report / Final Report Status = ผลอออก (Lab Tests) + Status = เสร็จสิ้น (รายละเอียด Lab Task) + Status Log = Result completed
|  | จนท. Lab check-in + ลงผล + แพทย์อ่านผล | จนท. Lab ดำเนินการตรวจและบันทึกผลผู้ป่วย IPD ตามประเภท Order ONE DAY | [12] แพทย์ ไปที่หน้า Pratient Profile → เมนู Lab result
|  | จนท. Lab check-in + ลงผล + แพทย์อ่านผล | จนท. Lab ดำเนินการตรวจและบันทึกผลผู้ป่วย IPD ตามประเภท Order ONE DAY | [13] แพทย์ เลือกรายการอ่าน Lab ที่ Status = เสร็จสิ้น → กดปุ่ม Acknowledge
|  | จนท. Lab check-in + ลงผล + แพทย์อ่านผล | จนท. Lab ดำเนินการตรวจและบันทึกผลผู้ป่วย IPD ตามประเภท Order ONE DAY | [14] แพทย์ กดปุ่ม ดาวน์โหลด หรือ พิมพ์ ผล Lab
IPD | Scenario 12: | จนท. Xray check-in + ลงผล + แพทย์อ่านผล | จนท. Xray ดำเนินการตรวจและบันทึกผลผู้ป่วย IPD พร้อมกัน X ราย แยกตามประเภท Order ONE DAY | [1] ระบบส่ง Order เข้าคิว Xray (auto, จาก SC7)
|  | จนท. Xray check-in + ลงผล + แพทย์อ่านผล | จนท. Xray ดำเนินการตรวจและบันทึกผลผู้ป่วย IPD พร้อมกัน X ราย แยกตามประเภท Order ONE DAY | [2] จนท. เข้าเมนู ห้องรังสี → รายงานรังสี
|  | จนท. Xray check-in + ลงผล + แพทย์อ่านผล | จนท. Xray ดำเนินการตรวจและบันทึกผลผู้ป่วย IPD พร้อมกัน X ราย แยกตามประเภท Order ONE DAY | → [2a] รายงานรังสี ที่มาจากการ Order ONE DAY
|  | จนท. Xray check-in + ลงผล + แพทย์อ่านผล | จนท. Xray ดำเนินการตรวจและบันทึกผลผู้ป่วย IPD พร้อมกัน X ราย แยกตามประเภท Order ONE DAY | → [2b] รายงานรังสี ที่มาจากการ Order CONTINUE จะ Order ซ้ำตามรอบที่กำหนด (เช่น ทุกเช้า) จนกว่าจะ Stop โดยปรกติ lab และ radiology จะไม่มี
|  | จนท. Xray check-in + ลงผล + แพทย์อ่านผล | จนท. Xray ดำเนินการตรวจและบันทึกผลผู้ป่วย IPD พร้อมกัน X ราย แยกตามประเภท Order ONE DAY | [3] จนท. ไปที่ tab รอ Check-in
|  | จนท. Xray check-in + ลงผล + แพทย์อ่านผล | จนท. Xray ดำเนินการตรวจและบันทึกผลผู้ป่วย IPD พร้อมกัน X ราย แยกตามประเภท Order ONE DAY | [4] จนท. กดเข้าไปที่รายการ lab → ไปที่หน้า Patient Profile → รายละเอียดรังสี
|  | จนท. Xray check-in + ลงผล + แพทย์อ่านผล | จนท. Xray ดำเนินการตรวจและบันทึกผลผู้ป่วย IPD พร้อมกัน X ราย แยกตามประเภท Order ONE DAY | [5] จนท. กดปุ่ม เช็คอิน (รายละเอียดรังสี) + พิมพ์ใบยินยอม + Status Log = Check-in
|  | จนท. Xray check-in + ลงผล + แพทย์อ่านผล | จนท. Xray ดำเนินการตรวจและบันทึกผลผู้ป่วย IPD พร้อมกัน X ราย แยกตามประเภท Order ONE DAY | [6] จนท. เลือกประเภทการเช็คอิน → กดปุ่ม ยืนยัน (รายละเอียดรังสี) + Status Log = Check-in
|  | จนท. Xray check-in + ลงผล + แพทย์อ่านผล | จนท. Xray ดำเนินการตรวจและบันทึกผลผู้ป่วย IPD พร้อมกัน X ราย แยกตามประเภท Order ONE DAY | [7] จนท. กดปุ่ม เริ่มถ่ายภาพ (รายละเอียดรังสี) + Status Log = เริ่มถ่ายภาพ
|  | จนท. Xray check-in + ลงผล + แพทย์อ่านผล | จนท. Xray ดำเนินการตรวจและบันทึกผลผู้ป่วย IPD พร้อมกัน X ราย แยกตามประเภท Order ONE DAY | [8] จนท. กดปุ่ม ถ่ายภาพแล้ว (รายละเอียดรังสี) + Status Log = ถ่ายภาพเสร็จสิ้น
|  | จนท. Xray check-in + ลงผล + แพทย์อ่านผล | จนท. Xray ดำเนินการตรวจและบันทึกผลผู้ป่วย IPD พร้อมกัน X ราย แยกตามประเภท Order ONE DAY | [9] จนท. เลือกแพทย์ผู้อ่านผล (รายละเอียดรังสี) → Status = รออ่านผล (รายละเอียดรังสี) + Status Log = ถ่ายภาพเสร็จสิ้น
|  | จนท. Xray check-in + ลงผล + แพทย์อ่านผล | จนท. Xray ดำเนินการตรวจและบันทึกผลผู้ป่วย IPD พร้อมกัน X ราย แยกตามประเภท Order ONE DAY | [10] แพทย์. ลงข้อมูล Preparation note + บันทึก
|  | จนท. Xray check-in + ลงผล + แพทย์อ่านผล | จนท. Xray ดำเนินการตรวจและบันทึกผลผู้ป่วย IPD พร้อมกัน X ราย แยกตามประเภท Order ONE DAY | [11] พยาบาล. ลงข้อมูล Nurse note + Imaging nurse note + Assessment (A) + Intervention (I) + Evaluation (E) + บันทึก
|  | จนท. Xray check-in + ลงผล + แพทย์อ่านผล | จนท. Xray ดำเนินการตรวจและบันทึกผลผู้ป่วย IPD พร้อมกัน X ราย แยกตามประเภท Order ONE DAY | [12] พยาบาล. Imaging nurse note + บันทึก
|  | จนท. Xray check-in + ลงผล + แพทย์อ่านผล | จนท. Xray ดำเนินการตรวจและบันทึกผลผู้ป่วย IPD พร้อมกัน X ราย แยกตามประเภท Order ONE DAY | [13] แพทย์. ลงข้อมูล รายงานผลตรวจทางรังสี + บันทึก Status = เสร็จสิ้น (รายละเอียดรังสี) + Status Log = อ่านผล
IPD | Scenario 13: | การเงินเรียกเก็บระหว่างพักรักษา (Interim Billing) | ญาติผู้ป่วยชำระค่ารักษาสะสมของผู้ป่วย IPD ทุก 3 วัน ตลอดช่วงพักรักษาในโรงพยาบาล | [1] การเงิน: เข้าเมนู Cashier ค้นหาข้อมูลผู้ป่วย ดูข้อมูลบัญชีรายการค่าใช้จ่าย (ยา+Lab+Xray+ค่าห้อง) ทุกรอบ 3 วัน นับจากวัน Admit
|  | การเงินเรียกเก็บระหว่างพักรักษา (Interim Billing) | ญาติผู้ป่วยชำระค่ารักษาสะสมของผู้ป่วย IPD ทุก 3 วัน ตลอดช่วงพักรักษาในโรงพยาบาล | [2] การเงิน: กดเลือก tab ตามสิทธิ เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ + ย้ายรายการ Chage item ไปใช้สิทธิ์ของผู้ป่วย
|  | การเงินเรียกเก็บระหว่างพักรักษา (Interim Billing) | ญาติผู้ป่วยชำระค่ารักษาสะสมของผู้ป่วย IPD ทุก 3 วัน ตลอดช่วงพักรักษาในโรงพยาบาล | [3] การเงิน: กดเลือก tab รายการ เลือกรายการที่ต้องชำระ + กดสร้างใบแจ้งหนี้
|  | การเงินเรียกเก็บระหว่างพักรักษา (Interim Billing) | ญาติผู้ป่วยชำระค่ารักษาสะสมของผู้ป่วย IPD ทุก 3 วัน ตลอดช่วงพักรักษาในโรงพยาบาล | [4] การเงิน: เลือกสิทธิ์การชำระ และ กดปุ่ม จ่าย + กดปุ่ม ยืนยัน (auto print ใบแจ้งหนี้)
|  | การเงินเรียกเก็บระหว่างพักรักษา (Interim Billing) | ญาติผู้ป่วยชำระค่ารักษาสะสมของผู้ป่วย IPD ทุก 3 วัน ตลอดช่วงพักรักษาในโรงพยาบาล | [5] ระบบจะสร้างใบเสร็จ ที่ผูกกับ รหัสใบแจ้งหนี้
|  | การเงินเรียกเก็บระหว่างพักรักษา (Interim Billing) | ญาติผู้ป่วยชำระค่ารักษาสะสมของผู้ป่วย IPD ทุก 3 วัน ตลอดช่วงพักรักษาในโรงพยาบาล | [6] ระบบบันทึกยอดที่ชำระแล้ว หักออกจากยอดค้างสะสม → รอบถัดไปเริ่มนับใหม่
|  | การเงินเรียกเก็บระหว่างพักรักษา (Interim Billing) | ญาติผู้ป่วยชำระค่ารักษาสะสมของผู้ป่วย IPD ทุก 3 วัน ตลอดช่วงพักรักษาในโรงพยาบาล | (วนซ้ำทุก 3 วัน จนกว่าจะถึง Discharge — รอบสุดท้ายไปรวมที่ SC12)
IPD | Scenario 14: | Discharge Process (ปิดยอดครั้งสุดท้าย) | แพทย์อนุมัติจำหน่ายผู้ป่วย IPD แล้วจนท.การเงินปิด Bill ยอดคงเหลือทั้งหมดและปลดเตียงคืนระบบ | [1] แพทย์บันทึก Discharge Summary + วินิจฉัยสุดท้าย
|  | Discharge Process (ปิดยอดครั้งสุดท้าย) | แพทย์อนุมัติจำหน่ายผู้ป่วย IPD แล้วจนท.การเงินปิด Bill ยอดคงเหลือทั้งหมดและปลดเตียงคืนระบบ | [2] แพทย์สั่งยากลับบ้าน (Discharge Medication — ใช้ pattern ตะกร้าเดียวกับ SC7/SC9)
|  | Discharge Process (ปิดยอดครั้งสุดท้าย) | แพทย์อนุมัติจำหน่ายผู้ป่วย IPD แล้วจนท.การเงินปิด Bill ยอดคงเหลือทั้งหมดและปลดเตียงคืนระบบ | [3] แพทย์ยืนยัน Discharge → ลงเอกสาร สรุปจำหน่าย (Discharge Summary)
|  | Discharge Process (ปิดยอดครั้งสุดท้าย) | แพทย์อนุมัติจำหน่ายผู้ป่วย IPD แล้วจนท.การเงินปิด Bill ยอดคงเหลือทั้งหมดและปลดเตียงคืนระบบ | [4] การเงิน: เปิดรายการ IPD รอปิด Bill (ยอดคงเหลือหลังหักที่จ่ายไปแล้วทุก 3 วันจาก SC11)
|  | Discharge Process (ปิดยอดครั้งสุดท้าย) | แพทย์อนุมัติจำหน่ายผู้ป่วย IPD แล้วจนท.การเงินปิด Bill ยอดคงเหลือทั้งหมดและปลดเตียงคืนระบบ | [5] การเงิน: ออกใบแจ้งหนี้ยอดสุดท้าย → เลือกสิทธิ์การชำระ และ กดปุ่ม จ่าย + กดปุ่ม ยืนยัน (auto print ใบแจ้งหนี้)
|  | Discharge Process (ปิดยอดครั้งสุดท้าย) | แพทย์อนุมัติจำหน่ายผู้ป่วย IPD แล้วจนท.การเงินปิด Bill ยอดคงเหลือทั้งหมดและปลดเตียงคืนระบบ | [6] การเงิน: ออกใบเสร็จรับเงิน (พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน)
|  | Discharge Process (ปิดยอดครั้งสุดท้าย) | แพทย์อนุมัติจำหน่ายผู้ป่วย IPD แล้วจนท.การเงินปิด Bill ยอดคงเหลือทั้งหมดและปลดเตียงคืนระบบ | [7] การเงิน: กดปุ่ม ปิด Admission
|  | Discharge Process (ปิดยอดครั้งสุดท้าย) | แพทย์อนุมัติจำหน่ายผู้ป่วย IPD แล้วจนท.การเงินปิด Bill ยอดคงเหลือทั้งหมดและปลดเตียงคืนระบบ | [8] รายชื่อผู้ป่วยจะถูกย้ายไปที่ tab ผู้ป่วยจำหน่าย + Status ผู้ป่วย = เสร็จสิ้น
| Scenario 15: | จนท. จากทุกแผนกเข้าสั่งพิมพ์ report จากเมนู รายงาน | เจ้าหน้าที่แต่ละแผนกละคน เข้ามาออกรายงานที่เมนูออกรายงาน | [1] จนท. จากทุกแผนกเข้ามีเลือก report ทุก 30 นาที (แค่ 10 report)
|  | จนท. จากทุกแผนกเข้าสั่งพิมพ์ report จากเมนู รายงาน | เจ้าหน้าที่แต่ละแผนกละคน เข้ามาออกรายงานที่เมนูออกรายงาน | [2] จนท. จากทุกแผนกเข้ามา พิมพ์ report สรุปยอด ตอนเย็น
|  | จนท. จากทุกแผนกเข้าสั่งพิมพ์ report จากเมนู รายงาน | เจ้าหน้าที่แต่ละแผนกละคน เข้ามาออกรายงานที่เมนูออกรายงาน | [3] จนท. จากทุกแผนกเข้ามา ดาวน์โหลด report สรุปยอด ตอนเย็น
| Scenario 16: | จนท. Coder เข้าเมนู เบิกจ่าย เพื่อลงรหัสโรค | เจ้าหน้าที่แผนก Coder เข้ามาลงรหัสโรคของผู้ป่วย | [1] จนท. Coder ไปที่เมนู เบิกจ่าย → OPD → รายการรอรหัสโรค OPD
|  | จนท. Coder เข้าเมนู เบิกจ่าย เพื่อลงรหัสโรค | เจ้าหน้าที่แผนก Coder เข้ามาลงรหัสโรคของผู้ป่วย | [2] จนท. Coder กดเลือกผู้ป่วย ที่ สถานะ Coding = รอลงรหัส
|  | จนท. Coder เข้าเมนู เบิกจ่าย เพื่อลงรหัสโรค | เจ้าหน้าที่แผนก Coder เข้ามาลงรหัสโรคของผู้ป่วย | [3] จนท. Coder ไปที่หน้า Patient Profile → รหัสโรค OPD → OPD Coding from
|  | จนท. Coder เข้าเมนู เบิกจ่าย เพื่อลงรหัสโรค | เจ้าหน้าที่แผนก Coder เข้ามาลงรหัสโรคของผู้ป่วย | [4] จนท. Coder เลือก Diagnosis + เลือก Procedure → กดปุ่ม บันทึก → Status OPD Coding from = ลงรหัสแล้ว
|  | จนท. Coder เข้าเมนู เบิกจ่าย เพื่อลงรหัสโรค | เจ้าหน้าที่แผนก Coder เข้ามาลงรหัสโรคของผู้ป่วย | [5] จนท. Coder กดที่ปุ่ม > เพื่อลงข้อมูลผู้ป่วยคนถัดไป
|  | จนท. Coder เข้าเมนู เบิกจ่าย เพื่อลงรหัสโรค | เจ้าหน้าที่แผนก Coder เข้ามาลงรหัสโรคของผู้ป่วย | [6] จนท. Coder ไปที่เมนู เบิกจ่าย → OPD → รายการรอรหัสโรค OPD → tab ลงรหัสแล้ว จะแสดงข้อมูลผู้ป่วยที่ลงรหัสแล้ว

## Process Improvement Plan
Process Improvement Plan
หมวด | ข้อ | หัวข้อ / รายละเอียด | กระทบการทำงานกับใคร | ผู้ร่วมปรับปรุง | Priority | Status | Target | Target date
1. Development | 1.1 | วางเป้างาน develop ให้เสร็จภายในวันพุธหรือพฤหัส เพื่อให้มีเวลาทดสอบเพียงพอ หากมีแนวโน้มไม่ทัน ให้พิจารณาปรับ scope ร่วมกันล่วงหน้า | กระทบ QA เพราะเวลาทดสอบจะหดหายไปตามงานที่ส่งช้า และกระทบ PO กับ BA ที่ต้องตัดสินใจเรื่อง cut scope โดยมีเวลาพิจารณาจำกัด | • Dev ช่วยดูแลให้งานเสร็จตามเป้า • Lead Team กับ BA ร่วมพิจารณาการปรับ scope เมื่อเห็นแนวโน้ม | High | Not started | D4
2. Requirement & Grooming | 2.1 | ดูแลให้ Requirement และ AC เป็นปัจจุบันก่อน QA เริ่มเตรียมเทสเคส เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจขอบเขตงานตรงกัน | กระทบ QA ที่อาจเตรียมเทสเคสจากข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน และกระทบ Dev ที่อาจพัฒนาคนละทิศทางกับสิ่งที่ตกลงกันไว้ | • BA ช่วยอัปเดต Requirement และ AC ให้เรียบร้อยก่อนงานเข้า sprint | High | Not started | D4
2. Requirement & Grooming | 2.2 | เชิญ QA ร่วม grooming และร่วมประเมิน point เพื่อให้แผนงานสะท้อนกำลังของทีมครบทุกฝ่าย | กระทบการประเมินกำลังงานของทั้งทีม เนื่องจาก point ที่ไม่รวมงานฝั่ง QA ทำให้แผนการ sprint คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง | • Lead Team ช่วยเชิญ QA เข้าวง grooming • QA ร่วมให้ point งานฝั่งทดสอบ | Medium | Not started | D4
3. QA Process | 3.1 | run OPD to IPD หนึ่งรอบช่วงท้ายของทุก Cycle เพื่อตรวจว่า flow หลักยังใช้งานได้ตามเดิม | กระทบ QA ที่มีงาน run เพิ่มทุกท้าย Cycle และกระทบ Dev ที่อาจต้องกลับมาแก้งานช่วงท้ายรอบ | • QA ช่วย run E2E ช่วงท้ายของทุก Cycle • QA แจ้งผลให้ทีมทราบ | High | Not started | D4
3. QA Process | 3.2 | run OPD to IPD ก่อนส่งงาน UAT หรือ Training ทุกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่างานพร้อมส่งถึงมือผู้ใช้งาน | กระทบผู้ใช้งานและลูกค้าที่อาจพบปัญหาหน้างาน และกระทบ PO ที่ต้องดูแลความเชื่อมั่นของทีม | • QA ช่วย run ก่อนส่งงานทุกครั้ง • Lead Team ร่วมยืนยันกำหนด release เมื่อผลทดสอบเรียบร้อย | High | Not started | D4
3. QA Process | 3.3 | เก็บสถิติจำนวน bug ที่พบหลังส่งงานในแต่ละรอบ UAT และ Training เพื่อใช้ดูแนวโน้มคุณภาพและหาจุดที่ควรปรับปรุง | เป็นข้อมูลกลางที่ทั้งทีมใช้อ้างอิงเพื่อดูแนวโน้มคุณภาพ และช่วยให้ผู้บริหารเห็นความคืบหน้าของการปรับปรุง | • QA Lead ช่วยรวบรวมสถิติและสรุปให้ทีมเห็นภาพรวมทุกรอบ | Medium | Not started | D4
4. Team & Ownership | 4.1 | ระบุชื่อผู้รับผิดชอบฝั่ง BA / Dev / QA ไว้ในการ์ด เพื่อให้ติดตามและประสานงานกันได้สะดวก | กระทบทั้งทีมเมื่อติดตามงาน เพราะไม่ทราบว่าควรสอบถามหรือประสานงานกับใคร | • ทุกคนช่วยระบุชื่อตนเองในการ์ด • Scrum Master ช่วยทบทวนก่อนปิด sprint | Medium | Not started | D4

## Bug Log
Bug Log – บันทึก bug ที่พบหลังส่งงาน
กรอกหนึ่งแถวต่อหนึ่ง bug ที่พบ หน้า Bug Dashboard จะสรุปให้อัตโนมัติ
Bug ID | รอบที่ส่ง | ประเภทการส่ง | วันที่พบ | Module / ฟังก์ชัน | หัวข้ออาการ | Severity | สาเหตุที่หลุด | ผู้พบ | ผู้แก้ไข | สถานะ | หมายเหตุ
BUG-001 | D4-1 | UAT | 2026-08-21 | OPD – ลงทะเบียน | กดบันทึกซ้ำแล้วเกิดข้อมูลผู้ป่วยซ้ำ 2 รายการ | High | Requirement / AC ไม่ครอบคลุม | ผู้ใช้งาน | Dev A | Fixed | เดิมระบุ: Requirement ไม่ครอบคลุมเคส double-click
BUG-002 | D4-1 | Training | 2026-08-21 | IPD – Admit | หน้าจอ Admit ไม่แสดงเตียงว่างบางหอผู้ป่วย | Medium | ข้อมูลทดสอบไม่ครบ | QA | Dev B | In progress

## Bug Dashboard
Bug Dashboard – สรุปแนวโน้มคุณภาพ
ทุกตัวเลขคำนวณอัตโนมัติจากหน้า Bug Log — เพิ่มรอบใหม่ได้ที่คอลัมน์ A
1. สรุปรายรอบส่งงาน
รอบที่ส่ง | Critical | High | Medium | Low | รวม bug | แก้แล้ว | คงเหลือ
D4-1
D4-2
D4-3
D4-4
2. แยกตามประเภทการส่ง
ประเภท | จำนวน bug | สัดส่วน
UAT
Training
Production
รวม
3. สาเหตุที่ bug หลุด (จุดที่ควรปรับปรุง)
หมวดสาเหตุ | จำนวน bug | สัดส่วน
Requirement / AC ไม่ครอบคลุม
ข้อมูลทดสอบไม่ครบ
เทสเคสไม่ครอบคลุม
เวลาทดสอบไม่เพียงพอ
อื่นๆ / ยังไม่ระบุ
รวม